|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюДиректор МБОУ Лицея № 10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. ПономареваПриказ от 29.08.2022№ 01-07-249/3-п |

**Дорожная карта по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников**

 **в МБОУ Лицее № 10 (включая структурное подразделение «Детский сад») на период 2022– 2024 гг**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** **п/п**  | **Мероприятие**  | **Форма представления результата**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| **1.** **Нормативно – правовое регулирование на уровне муниципалитета и образовательных организаций**  |
| 1.1  | Разработка дорожной карты по развитию системы наставничества педагогических работников в МБОУ Лицее № 10  | Дорожная кара по развитию системы наставничества педагогических работников  | Май -июнь 2022 г.  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 1.2  | Разработка пакета локальных актов по реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях  | Локальные акты  | Май -июнь 2022 г.  | Заместитель директора Баркалова НИ  |
| 1.3  | Внесение дополнений/ изменений в Положение о системе оплаты труда в образовательных организациях в части стимулирования и поддержке педагогических работников, ответственных за сопровождение образовательного процесса в качестве наставников  | Изменения в локальные акты образовательных организаций  | Май -июнь 2022 г.  | Директор Пономарева ЕН  |
| **2.** **Информационно – организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка**  |
| 2.1  | Проведение педагогического совета, посвященного введению системы наставничества и разработке необходимых локальных актов.  | Протокол педагогического совета  | Август – октябрь 2022  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 2.2  | Систематическое обновление информации на сайтах образовательных организаций о развитии системы наставничества педагогических работников  | Наличие на сайте раздела с содержательным наполнением о развитии системы наставничества педагогических работников  | Постоянно  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 2.3  | Разработка методики оценки эффективности системы наставничества педагогических работников  | Методика оценки эффективности системы наставничества педагогических работников  | Август-сентябрь 2022  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 2.4  | Организация психолого-педагогической поддержки и сопровождения наставляемых  | Постоянно  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| **3.** **Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях**  |
| 3.1  | Создание условий для реализации системы наставничества педагогических работников  | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение  | Июнь-август 2022 г.  | Директор Пономарева ЕН |
| 3.2  | Формирование базы программ по реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях  | Наличие базы программ наставничества  | В течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 3.3  | Формирование базы наставников и наставляемых  | База наставников и наставляемых  | В течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 3.4  | Организация работы наставнических пар или групп в образовательных организациях муниципалитета  | Наличие персонализированных программ для наставнических пар или групп  | В течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 3.5  | Разработка методических материалов, необходимых для реализации системы наставничества педагогических работников  | Методические материалы  | Май – сентябрь 2022 г.  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| **4.** **Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов**  |
| 4.1  | Формирование реестра успешных практик (кейсов) наставничества педагогических работников  | Реестр успешных практик  | В течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 4.2  | Трансляция лучших практик по реализации системы наставничества педагогических работников  | Комплекс тематических мероприятий  | В течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 4.3  | Информационное освещение о внедрении и реализации системы наставничества педагогических работников организациях (о лучших практиках, о лучших наставниках, представление кейсов)  | Размещение информации на сайте  | В течение периода реализации  | Заместитель директора по УВР И.А. Трофимович  |
|  **5.** **Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников в образовательных организациях**  |
| 5.1  | Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества педагогических работников на уровне образовательной организации  | Информационная справка  | Ежегодно в мае и не позднее 1 июня в течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| 5.2  | Мониторинг внедрения и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях  | Информационная справка  | Ежегодно, не позднее 15 декабря в течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |
| **6.** **Контроль исполнения мероприятий муниципальной дорожной карты по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях**  |
| 6.1  | Контроль за реализацией системы наставничества педагогических работников  | Аналитические материалы  | Ежегодно, в течение периода реализации  | Заместитель директора Баркалова НИ |

